第４回　KIU常任理事会議事録(案)

日　時：平成11年2月25日(木)　　12:15 - 13:50

会　場：総合企画室　会議室
出席者：阿部孝(副会長)、大塚秀治、松本彰夫、細川徳彦(事務局)

欠席者：岩田啓成(会長)

●議案審議
議案 1. KIU Sekiyado Corridor Project(Draft)ついて - 運営委員会
＜提案理由・内容＞
従来、「KIUは孫つなぎをしない」というポリシーで来たが、会員の高額な通信費負担の解消、会員への技術移転、NOC作業の分散化などの意味を含めて、安い通信費用で関宿町周辺の学校まで接続できる「KIU Sekiyado Corridor Project」を検討していきたい。(別紙 KIU Sekiyado Corridor Project(Draft) 参照)。
＜審議＞
別紙を基に、大塚運営委員より現在ある計画案の具体的な内容について説明がなされた。問題点として、バリアセグメントとそれ以外の経路を制御するという技術的問題、分散NOC同士を繋ぐ専用線に支払う料金の問題、分散NOCを管理する人員の問題、「のぞみプロジェクト」とかかわる問題等がだされたが、とりあえず、11年9月からの接続実験開始後、ある程度見通しが立った後で詳細なことについて考え直すこととなり、計画の推進が承認された。
議案 2. 第４回KIU技術講習会「UNIX基礎１｣について - 技術部会
＜提案理由・内容＞
担当講師が「のぞみプロジェクト」関連の作業に追われ、未だ再開の目途が立てにくいので、再開をもう少し遅らせていただきたい。
＜審議＞
2月には再開したいとしていたが、「のぞみプロジェクト」関連の作業および、年度末における大学の作業で担当者が多忙であり、また、各会員校にあるUNIXサーバーのOSのLINUXへの入れ替え作業が終わっていないことなどにより、再開の延期が承認された。
議案 3. 柏市立光ヶ丘小学校無線LAN接続について - 技術部会
＜提案理由・内容＞
柏市立光ヶ丘小学校は流山市に存在するという理由で、今回の「のぞみプロジェクト」CATV接続対象校から外されたが、無線到達実験を行った結果、幸いにも麗澤大学研究B棟屋上から無線の到達する距離に位置しており今後の対応が待たれる。KIU、KIU-NOC所在地である麗澤大学、柏市研究所および柏市立光ヶ丘小学校の協同で前向きに検討していきたい。
＜審議＞
近々行われる大学B棟の工事の際に、屋上までネットワークが配線される予定である。
光小を特別会員として実験に取り組むことが承認された。
議案 4. KIUニューズレターの発行について - 事務局
＜提案理由・内容＞
懸案であった「KIUニューズレター」の発行について、中本健作氏(KIU技術部会)より編集作業支援の申し出があり、編集ソフトの購入などが進められている。創刊日付、発行部数、紙面等について検討していただきたい。
＜審議＞
旬刊とし、第1号の創刊日は11年4月の中旬あたりを目標にする。配布範囲はは、廣池学園およびモラロジー研究所、市内の学校、賛助会員、近隣の教育研究所、教育委員会、記者クラブなどで、さらに検討し配布先リストを作る。発行部数は学校をはじめとする組織に一律5部づつとし、これを含め約1000部。紙面はA3両面刷り二つ折りで、少し丈夫な紙を使用。内容の一部には、毎号全会員名簿を載せる、毎号2校程度の会員紹介をする、などが審議され承認された。とりあえず、事務局にて業者に1000部印刷の見積もりを取ることになった。
議案 5. 運営委員増員について - 運営委員会
＜提案理由・内容＞
大塚運営委員はKIU-NOC担当から離れ、運営委員として専念する。新にKIU-NOC担当として、久保美和子技術部会員にあたってもらう。これに伴い、情報の伝達を円滑にするために、久保技術部会員を運営委員会に入会させていただきたい。
＜審議＞
KIU会則に基づき、承認された。
●報告事項
以下、1および2について、松本運営委員より簡単な報告があった。
1. のぞみプロジェクト(郵政・文部補助事業)について - 運営委員会
2/05　「先進的教育用ネットワークモデル地域事業実施計画書」提出(文部省持参: 西田) 

2/10　通信・放送機構(TAO),導入機器・ソフトについてヒアリング(柏市立教育研究所: 西田,大塚)

2/19　VA(Vertial Ajienshi　文部、総理府関係)にて、柏市教育委員会における教育の情報化への
　　　取り組みの中で、KIUの活動についても発表(柏市立教育研究所: 西田)

2/22　郵政・文部より柏地域センターの仕様書が届き、2月25日中にNOC関連見積り提出。
2/24　柏市立教育研究所にて「先進的教育用ネットワークモデル地域事業(のぞみプロジェクト)」
　　　第1回柏地区推進会議が行われ17名の参加があった。(別紙「柏地区推進会議 委員名簿」参照)

2. 主な行事などについて - 事務局
2/15、柏市立田中北小学校に於て、第3回KIU会員連絡会を行った。参加者: 16組織 33名
　　　(別紙「第3回KIU会員連絡会 参加者名簿」参照)

2/15、柏市立中原小学校体育館で海外交流授業の一環として「和太鼓のライブ中継」が行われ、
　　　KIU技術部会で技術支援を行った。
●その他

　　・次回の常任理事会の開催について

　　　次回は３月末開催する。
